## 问题梳理
AMS交互和前端展示问题梳理
序号 | 页面 | 板块 | 问题 | 具体内容 | 备注
1 | 概览 | 主窗口 | 下拉列表显示 | 页面刷新后，第一次点击下拉列表按键没有显示列表，点击任意其他地方之后，再次点击按键才会显示列表 | 见附录1
2 | 概览 | 主窗口 | 下拉列表收回 | 下拉列表呈现列表后，点击收回列表按键，列表无法收回
3 | 概览 | 主窗口 | 资产单元展示 | 在下拉列表中勾选超过17个资产单元后，即使所有资产单元都在一个页面显示，页数仍有两页可选，点击页数“2”没有反应
4 | 实时监控 | 产品持仓 | 产品持仓 按键 | 产品持仓按键（用于选择相应的展示项目）不明显，以及允许用户自定义调整类别顺序 | 与问题9相似，见附录2
5 | 实时监控 | 产品持仓 | 单位选择（元、万、亿） | 单位的切换只适用于持仓市值、当日盈亏、浮动盈亏、持仓成本，而不适用于公允价格、成本价格、开仓均价，容易产生误解 | 与问题7相似
6 | 资产配置 | 交易属性 | 交易属性中的资产代码显示 | 资产代码显示在“资产数量”栏目下 | 见附录3
7 | 头寸报表 | 头寸报表 | 单位选择（元、万、亿） | 单位的切换只适用于持仓成本、持仓成本(不记税费)、持仓市值、净价市值，而不适用于公允价格、净价、成本价格、成本价格(不记税费)，容易产生误解 | 与问题5相似
8 | 头寸报表 | 头寸报表 | 资产排序 | 建议提供用户对各资产进行排序的功能（参考“实时监控”页面） | 与问题12相似，见附录4
9 | 头寸报表 | 头寸报表 | 头寸报表 按键 | 产品持仓按键（用于选择相应的展示项目）不明显 | 与问题4相似，见附录5
10 | 交易流水 | 交易流水 | 交易流水排序 | 建议提供用户对各交易流水自主进行排序的功能(如按时间两种排列方式等)
11 | 实时监控、组合报告资产配置、头寸报表、交易流水 | 输入参数 | 更新参数 | 建议当用户更换参数时，在更换的参数窗口右上方显示红圆点作为提醒（参考“绩效分析”页面） | 见附录6
12 | 持仓全景 | 持仓全景 | 资产排序 | 建议提供用户对各资产进行排序的功能（参考“实时监控”页面） | 与问题8相似，见附录7
13 | 组合管理 | ”新增组合“窗口 | 名称不一致 | 点击“新增组合”按键后，弹出“新增组合”窗口，名称不一致 | 见附录8
14 | 交易手动录入 | ”录入“窗口 | ”资产名称“默认 | 点击任意一个交易流水的”修改“按键，关闭窗口后，点击”录入“按键，录入窗口中的”资产名称“参数值默认为上一关闭窗口的数值，切不可改 | 见附录9
15 | 交易手动录入 | ”录入“窗口 | “资产代码”下拉列表显示 | 刷新后，点击”录入“按键，点击”资产代码“空文本框，没有显示下拉列表；输入任意字符后，再次点击”资产代码“空文本框，即显示下拉列表
16 | 自定义基准 | ”新增“窗口 | “编制方式”默认 | 新增一自定义基准后，再次打开”新增“窗口，”编制方式”默认为前一新增操作后的“编制方式”
17 | 概览 | 主窗口 | 资产单元排序 | 支持用户对资产单元进行归类、排序
18 | 实时监控 | 产品持仓 | “资产代码”排序 | 支持用户按照资产代码对资产进行排序 | 见附录10
19 | 实时监控 | 产品持仓 | “涨跌”与“涨跌幅度”颜色 | 涨跌幅应该带有颜色，符合涨跌观察习惯 | 见附录11
20 | 新增页面 |  |  | a.当前总权益类别（股票，债券，基金，现金（包含期货保证金）b.对于股票部分，展示行业配置比例，同时显示某种bench mark的行业比例，以及其差额；c.展示股票部分的风格归因暴露度，某bench mark的标准暴露度，以及其差值；这类是实时持仓的状况，并不需要进行损益分解，只是风险展示，所以和目前的“绩效分析”功能不一样.

## 附录4
头寸报表
实时监控

## 附录7
持仓全景
实时监控