## Sheet1
建投大赛前后台周报工作进度安排
量化策略大赛系统前台 | 大赛平台主页 | 1. 页面开发 2. 列表展示 | 1.添加“申请举办”比赛的入口 2. 查看比赛详情页面入口 |  | 米筐集成测试 | 米筐内部验收 | 建投验收测试 部署上线
| 申请举办 |  | 1. 页面开发 2. 比赛基本信息填写与比赛策略参数设定 |  | 米筐集成测试
| 比赛详情 |  | 1. 页面开发 2. 查看比赛概览（关于比赛、评分规则、比赛日程） | 1. 报名参加比赛入口，审核参赛资格 2. 提交策略，查看回测排名 | 1. 模拟交易排名及详情 2. 比赛讨论区，提交帖子
3. 米筐集成测试
周期 |  | 第一阶段 07.22 ~ 07.26 | 第二阶段 07.29 ~ 08.02 | 第三阶段 08.05 ~ 08.09 | 第四阶段 08.12 ~ 08.16 | 第五阶段 08.19 ~ 08.23 | 第六阶段 08.26 ~ 08.30
量化策略大赛系统后台管理系统 | 比赛列表 | 1. 页面开发 2. 列表展示与筛选 | 1. 导出比赛基本信息列表的csv表格。 | 1. 查看比赛详情与编辑（改变比赛状态，完成审核）的功能。 | 1. 导出比赛人员信息、回测和模拟回测排名、比赛综合排名结果。 2. 集成测试 | 米筐内部验收 | 建投验收测试 部署上线
| 参赛人员 | 1. 页面开发 2. 列表展示与筛选 | 1. 导出参赛人员基本信息列表的csv表格。 | 1. 查看参赛人员详情与编辑信息的功能。 2. 批量操作：对选中的参赛人员进行批量删除。 | 米筐集成测试
| 比赛结果上传 |  | 1. 页面开发 2. 列表展示已结束的比赛基本信息与比赛结果上传状态 | 1. 上传csv修改比赛综合排名和获奖结果 | 米筐集成测试
项目计划 | 序号 | 工作内容 | 设计分析 | 代码分析 | 米筐集成测试 | 米筐内部验收 | 建投验收测试 | 部署上线
| 1 | 智能量化策略大赛前台 | 2019-07-04 | 2019-07-23 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 2019-08-30
| 2 | 智能量化策略大赛后台管理系统 | 2019-07-04 | 2019-07-23 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 2019-08-30
量化策略大赛系统前台（功能） |  |  |  |  | 量化策略大赛系统后台管理系统（功能）
板块 | 功能点 |  | 阶段 |  | 板块 | 功能点 |  | 阶段
大赛平台主页 | 列表展示全部比赛基本信息 |  | 1 |  | 比赛列表 | 列表展示大赛基本信息与筛选的功能。 |  | 1
| 添加“申请举办”比赛的入口 |  | 2 |  |  | 导出比赛基本信息列表的csv表格。 |  | 2
| 查看比赛详情页面入口 |  | 2 |  |  | 查看比赛详情与编辑（改变比赛状态，完成审核）的功能。 |  | 3
申请举办 | 比赛基本信息填写与比赛策略参数设定 |  | 2 |  |  | 对单一比赛操作： | 导出比赛人员信息、 计算回测排名、 计算模拟交易排名、 导出回测排名、 导出模拟交易排名、 导出比赛综合排名。 | 4
比赛详情 | 查看比赛概览（关于比赛、评分规则、比赛日程） |  | 2
| 报名参加比赛入口，审核参赛资格 |  | 3
| 提交策略，查看回测排名 |  | 3 |  | 参赛人员 | 列表展示所有参赛人员基本信息与筛选的功能。 |  | 1
| 模拟交易排名及详情 |  | 4 |  |  | 导出当前参赛人员基本信息列表的csv表格。 |  | 2
| 比赛讨论区，提交帖子 |  | 4 |  |  | 查看参赛人员详情与编辑信息的功能。 |  | 3
[6 empty] | 批量操作：对选中的参赛人员进行批量删除。 |  | 3
[5 empty] | 比赛结果上传 | 列表展示已结束的比赛基本信息与比赛结果上传状态 |  | 2
[6 empty] | 上传csv修改比赛综合排名和获奖结果 |  | 3